## Sheet1
服务端版本开发
阶段 | 节点 | 活动 | 测试 | 方式方法 | 补充
需求落实 | 需求调研
版本规划
版本评审 | 需求评审 | 需求评审会 |  | 需求评审邮件
| 交互评审 | 交互评审会 | 测试用例评审 | 交互评审邮件
| 视觉评审 | 视觉评审会 |  | 视觉评审邮件
开发实现 | 分支开发 | 拉分支 编写开发文档 开发 合并baseline更新 自测联调 冒烟测试 分支bug修复 合并baseline更新 |  | 测试用例评审邮件
|  |  | 冒烟测试 一轮测试 | 分支管理文档 nei接口管理 代码规范 TC平台冒烟 jira bug管理 | 需求变更需要及时更新到需求文档中，并根据具体情况调整排期
| baseline测试 | 合并branch分支 bug修复 | baseline回归测试 | 代码审核（也可以提前都一轮测试前）
发布 | 预发布 | 合并baseline到trunk | 预发布测试 | checklist | 拒绝非必要需求，必要需求进行谨慎评估
| 上线 | 上线流程 | 线上回归测试
总结 |  | 总结邮件 | 质量报告
维护
Tips: 1、进行沟通时，提出方一定要把问题描述清楚，前因后果说明白； 2、bug最好要有截图，并保证能重现； 3、最好能确定bug的类型（网络环境？程序逻辑？系统挂了？），即使当时不能明确，也尽量能够关闭前明确下来； 4、需求更新等一些变化，或关键bug修复完毕，这些关键活动需要同步到版本相关人员的需要及时同步（群）； 5、非版本改动或者因版本需求而改动到公共代码，需要开发进行影响范围评估，并通过切当方式告知qa； …
服务端线上bug修复
阶段 | 节点 | 活动 | 测试 | 方式方法 | 补充
bug确定 | bug确认 |  | 线上验证bug | 线上复现
| 确定修复版本 | 明确bug影响范围和紧急性 | 记录bug | jira提bug | 确定紧急修复或安排到某个版本或者不进行修复
解决bug | fixed分支修复bug | 先同步trunk到修复分支 开发修复 | 测试 |  | 视情况决定是否拉新分支
发布 | 预发布 | 合并fixed分支到trunk | 预发布测试 | checklist | 拒绝非必要需求，必要需求进行谨慎评估
| 上线 | 上线流程 | 线上回归测试
总结 |  | 总结邮件 | 质量报告
维护 | 各分支代码同步 |  |  | 根据分支管理规范进行 | 根据情况决定是否将trunk上的修复合并到baseline
Tips: 1、根据bug的影响范围、严重程度、紧急性以及修复方案选择修复方案（是否修复、在哪修复、什么时候修复）； 2、线上bug情况比较多，尽量可能在独立分支上进行修复（修复后根据情况选择是否进行主干和基线分支的同步）； 3、对不可在测试环境验证的线上bug，需要谨慎对待； 4、禁止直接在主干上进行开发活动；
服务端非版本小需求
1、原则上尽量减少这样的需求开发； 2、通常会依附到现有版本分支上进行开发，则当做需求变更处理； 3、若是因为排期或其他原因安排新分支开发，则当成正常版本处理； 4、及少数（实在太小，比如修改个样式，或者较为紧急），安排直接baseline开发，则当成上baseline的分支处理。若当前baseline已经有分支在测试，则必须安排新分支； 5、禁止直接在主干上进行开发活动；